## O1
OBJETIVO AMBIENTAL 1 2017
REALIZAR 3 ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA AMBIENTAL, A DICIEMBRE DE 2017
|  |  |  | GRADO DE AVANCE: | 100% | ALCANZADO
| VALOR OBJETIVO: | 3
| VALOR REAL: | 3
LISTA DE ACCIONES DE DIFUSIÓN O PARTICIPACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
| ACCIÓN | FECHA | OBSERVACIONES
1 | 8o. COLOQUIO DE COMITÉS AMBIENTALES DEL IPN | 23-23 AGOSTO
2 | SE INVITÓ A LA COMUNIDAD DEL CMP+L, INCLUYENDO ALUMNOS Y FAMILAIRES, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE RESCATE ELECTRÓNICO | 19 - 25 SEPTIEMBRE | TERREMOTO
3 | SE INVITÓ AL PÚBLICO EN GENERAL A COLOCAR BOTELLAS DE PET EN EL CONTENEDOR DE ECOCE | 02 DICIEMBRE | ESTAREMOS AL PENDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
4
5
6
7
8
9
10
| ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O2
OBJETIVO AMBIENTAL 2 2017
REALIZAR 3 PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL CMP+L, A DICIEMBRE DE 2017
|  |  |  | GRADO DE AVANCE: | 100% | ALCANZADO
| VALOR OBJETIVO: | 3
| VALOR REAL: | 3
LISTA DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
| ACCIÓN | FECHA | OBSERVACIONES
1 | CURSO ISO 14001: 2015 AL PERSONAL DEL CMP+L | 8,9, 28, 30 jun | Dos grupos, 30 asistentes, 19 completos. 6 horas en dos sesiones
2 | PLÁTICA DE MANEJO DE RESIDUOS A PERSONAL DE LIMPIEZA | 2017-11-23 | 3 horas
3 | CURSO DE AUDITORES INTERNOS AL EQUIPO AUDITOR DEL CMP+L | 4, 5 dic | 8 horas en dos sesiones
4 | PENDIENTE PLÁTICA CON LOS ALUMNOS. SE PROPONE QUE SEA DE MANERA HABITUAL AL INICIO DE CADA SEMESTRE |  | Se proposo ante el Comité SIG y se mando mail a GP, pendiente respuesta
5
6
7
8
9
10
| ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O3
OBJETIVO AMBIENTAL 3 2017
REDUCIR EL 5% DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON RESPECTO AL CONSUMO DE 2015
[7 empty] | GRADO DE AVANCE: | -10.65% | NO SE HA ALCANZADO
|  | VALOR OBJETIVO: | 1318.6
|  | VALOR REAL: | 1459
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL CMP+L
|  | MES | 2015 | 2016 | 2017 | % REDUCCIÓN
ENE | 1 | 1ER TRIMESTRE | 494 | 250 | 541 | -9.514%
FEB | 2 | 2DO TRIMESTRE | 258 |  | 335 | -29.84%
MAR | 3 | 3ER TRIMESTRE | 273 |  | 583 | -113.6%
ABR | 4 | 4TO TRIMESTRE | 363 |  |  | 100%
|  | TOTAL | 1388 | 250 | 1459 | -13.23%
CAUSAS
Ha aumentado el número de visitas y actividades de Vinculación y el área Técnica. El consumo de combustible no refleja la eficiencia en las actividades. Sin embargo, es un dato solicitado por CONUEE
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O4
OBJETIVO AMBIENTAL 4 2017
RIEGO DE ÁREAS VERDES CON AGUA TRATADA A DICIEMBRE DE 2017
[5 empty] | GRADO DE AVANCE: | 28.57% | EN PROCESO
| VALOR OBJETIVO: | 100%
| VALOR REAL: | 28.57%
LISTA DE ACCIONES PARA REGAR CON AGUA TRATADA
| ACCIÓN | FECHA | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO | JUN-AGO | 100%
2 | EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA DE RIEGO | AGO | 100%
3 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE AGUA DE RIEGO |  | 0%
4 | ADAPTAR CISTERNA 2 PARA ALMACENAR AGUA TRATADA |  | 0%
5 | CONTACTAR A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL IPN PARA SOLICITAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO |  | 0%
6 | GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA TRATADA |  | 0%
7 | ABASTECIMIENTO DE AGUA TRATADA |  | 0%
| GRADO DE AVANCE TOTAL |  | 28.57%
| ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O5
OBJETIVO AMBIENTAL 5 2017
MEJORAR EL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS PARA DICIEMBRE DE 2017
[6 empty] | CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE HA LOGRADO EVITAR LLEVAR A DISPOSICIÓN FINAL: | 214.52 | KG | D
VALOR OBJETIVO: |  |  | 10%
VALOR REAL:
ACCIONES PARA MEJORAR EL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS
|  | ACCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | GRADO DE AVANCE | OBSERVACIONES
ENE | 1 | SE REALIZÓ ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PARA EL 2017 | AGO | 100%
| 2 | SE REALIZÓ CAMPAÑA DE RESCATE ELECTRÓNICO | 19 - 25 SEP | 100% |  | 37.82 | KG
| 3 | SE DISPUSO EL PAPEL USADO PARA LLEVAR AL CONALITEG | 18 OCT | 100% |  | 131.2 | KG
| 4 | SE FIRMÓ CONVENIO CON ECOCE | 9 OCT | 100%
| 5 | SE EMPEZÓ A RECOLECTAR EL PET | 9 OCT | 100% |  | 17.2 | KG
| 6 | SE EMPEZÓ A RECOLECTAR EL TETRAPACK | 16 OCT | 100% |  | 1.3 | KG
| 7 | SE DISPUSIERON LAS PILAS USADAS | 7 NOV | 100% |  | 27 | KG
| 8 | SE GESTONÓ EL PRÉSTAMO DE UN CONTENEDOR PARA PET POR PARTE DE ECOCE | 27 NOV | 100%
| 9 | SE INVITÓ AL PÚBLICO EN GENERAL INCORPORARSE A LA RECOLECCIÓN DEL PET | 29 NOV | 100%
| 10 | SE GESTIONÓ LA SEPARACIÓN DE PELÍCULAS Y DE PEAD CON ECOCE | NOV | 100%
| 11 | SE ESTÁN DISEÑANDO LOS CARTELES PARA LA ADQUISICÓN DE LETREROS Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS | EN PROCESO | 50%
| 12 | SE ESTÁN COTIZANDO CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS | EN PROCESO | 50% | SE ESTÁ ESPERANDO LA RESPUESTA DE UN PROVEEDOR, SE ESTA GESTIONANDO VISITAS DE PROVEEDORES
| 13 | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES | SIN INICIAR | 0%
| 14 | ADQUISICIÓN DE LETREROS | SIN INICIAR | 0%
| 15 | COMUNICACIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA | SIN INICIAR | 10%
16
17
18
19
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O6
OBJETIVO AMBIENTAL 6 2017
REDUCIR EL 10% DE CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA RESPECTO AL CONSUMO DEL 2015, PARA DICIEMBRE DE 2017
[10 empty] | CUMPLIMIENTO | 33.51% | REBASADO
VALOR OBJETIVO: |  |  | 10%
VALOR REAL: |  |  | 33.51%
CONSUMO DE AGUA, 2012 - 2017
|  | AÑO | M3 | % REDUCCION RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | % REDUCCION RESPECTO AL 2015 | USUARIOS | M3 / USUARIO | % REDUCCION RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | % REDUCCIÓN RESPECTO AL 2015
ENE | 1 | 2012 | 993.071 |  |  | 62 | 16.0173
| 2 | 2013 | 975.0331 | 1.816% |  | 61 | 15.9841 | 0.2068%
| 3 | 2014 | 1026.6321 | -3.38% |  | 77 | 13.3329 | 16.59%
| 4 | 2015 | 1049.9362 | -5.726% |  | 85 | 12.3522 | 7.355%
| 5 | 2016 | 1004.5789 | -1.159% | 4.32% | 79 | 12.7162 | -2.947% | -2.947%
| 6 | 2017 | 772.0094 | 22.26% | 26.47% | 94 | 8.2129 | 35.41% | 33.51%
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
LAVADO UNA VEZ A LA SEMANA DE LA ENTRADA PRINCIPAL
INSTALACIÓN DE MINGITORIOS SECOS
INSTALACIÓN DE INODOROS DE 4.8 LPF EN PB
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O7
OBJETIVO AMBIENTAL 7 2017
REDUCIR 3% EL CONSUMO PER CÁPITA DE PAPEL BOND RESPECTO AL CONSUMO DE 2016, PARA DICIEMBRE DE 2017
[6 empty] | GRADO DE AVANCE: | 8.259% | REBASADO
|  | VALOR OBJETIVO: | 3%
|  | VALOR REAL: | 8.259%
CONSUMO DE PAPEL BOND
|  | MES | 2016 | 2017 | % REDUCCIÓN
ENE | 1 | ENERO | 16 | 14 | 12.5%
FEB | 2 | FEBRERO | 16 | 10 | 37.5%
MAR | 3 | MARZO | 7 | 15 | -114.3%
ABR | 4 | ABRIL | 12 | 13 | -8.333%
MAY | 5 | MAYO | 6 | 13 | -116.7%
JUN | 6 | JUNIO | 11 | 8 | 27.27%
JUL | 7 | JULIO | 3 | 6 | -100%
AGO | 8 | AGOSTO | 8 | 10 | -25%
SEP | 9 | SEPTIEMBRE | 17 | 14 | 17.65%
OCT | 10 | OCTUBRE | 11 | 21 | -90.91%
NOV | 11 | NOVIEMBRE | 12 | 14 | -16.67%
DIC | 12 | DICIEMBRE | 12 | 5 | 58.33%
|  | TOTAL | 131 | 143 | -9.16%
|  | USUARIOS | 79 | 94 | -18.99%
|  | PQTE/PERSONA | 1.6582 | 1.5213 | 8.259%
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O8
OBJETIVO AMBIENTAL 8 2017
MANTENER CONSTANTE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2017 RESPECTO AL CONSUMO DEL 2015
[7 empty] | GRADO DE AVANCE: | 18.36% | FALTA INFORMACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE
|  | VALOR OBJETIVO: | 67456
|  | VALOR REAL: | 55074
MANTENER CONSTANTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESPECTO AL 2015
|  | MES | 2015 | 2016 | 2017 | % REDUCCIÓN
ENE | 1 | ENERO | 4344 | 5684 | 3502 | 19.38%
FEB | 2 | FEBRERO | 5146 | 5887 | 5419 | -5.305%
MAR | 3 | MARZO | 5752 | 5654 | 5890 | -2.399%
ABR | 4 | ABRIL | 6005 | 5746 | 5272 | 12.21%
MAY | 5 | MAYO | 5182 | 5422 | 6141 | -18.51%
JUN | 6 | JUNIO | 5584 | 5828 | 5630 | -0.8238%
JUL | 7 | JULIO | 5721 | 5541 | 5763 | -0.7341%
AGO | 8 | AGOSTO | 5523 | 4482 | 4553 | 17.56%
SEP | 9 | SEPTIEMBRE | 5036 | 5650 | 6458 | -28.24%
OCT | 10 | OCTUBRE | 7210 | 4571 | 6446 | 10.6%
NOV | 11 | NOVIEMBRE | 6390 | 3965 |  | 100%
DIC | 12 | DICIEMBRE | 5563 | 4112 |  | 100%
|  | TOTAL | 67456 | 62542 | 55074 | 16.98%
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16

## O9
OBJETIVO AMBIENTAL 9 2017
MANTENER EL TRANSFORMADOR DE ENERGÍA LIBRE DE BPC
[5 empty] | GRADO DE AVANCE: | Cumplido | Alcanzado
|  | VALOR OBJETIVO: | No detectado
|  | VALOR REAL: | No detectado
MANTENER TRANSFORMADOR LIBRE DE BPCS
|  | ACCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | OBSERVACIONES
ENE | 1 | Realizar análisis de coteido de BPCs | 2017-02-21 | No detectado, cumple
FEB | 2
MAR | 3
ABR | 4
MAY | 5
JUN | 6
JUL | 7
AGO | 8
SEP | 9
OCT | 10
NOV | 11
DIC | 12
|  | ACTUALIZADO AL: | 2018-01-16