## PMA
| Objetivos Ambientales 2018 |  | Actualizado al: |  | 2019-02-20 | [51 empty] | Actualizado al: |  | 2018-02-02
[6 empty] | 73.33% | [22 empty] | 42 | [29 empty] | Número de personal CMPL | 53 | 48 1T; 53 2T
| OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | % AVANCE POR ACTIVIDAD | % AVANCE POR OBJETIVO | OBJETIVO ALCANZADO | CRONOGRAMA 2018 | [47 empty] | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
[9 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ¿CÓMO SE EVALÚA? | ¿QUIÉN EVALÚA? | INDICADORES RELACIONADOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | Seleccionar propuestas de acciones de difusión |  | Responsable ambiental | 2018-02-28 | 100% | 100% | Sí | [50 empty] | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 3 | acciones/año | bar: FEB 1 to FEB 4
|  | Presentar propuestas de acciones de difusión al Comité del SIG |  | Responsable ambiental | 2018-04-18 | 100% | bar: ABR 3
|  | Aprobar acciones de difusión |  | Comité SIG | 2018-04-25 | 100% | [50 empty] | Minuta donde se aprueben las propuestas | GETD | bar: ABR 3
|  | Implementar acción de difusión 1 (campaña de reforestación del 5 de junio) | Posibles recursos económicos | Grupo de trabajo | 2018-05-15 | 100% | [50 empty] | Evidencias documentales o fotográficas | GETD | bar: MAY 2
|  | Implementar acción de difusión 2 (campaña de rescate electrónico en septiembre) | Posibles recursos económicos | Grupo de trabajo | 2018-09-20 | 100% | [50 empty] | Evidencias dpcumentales o fotográficas | GETD | bar: AGO 2
|  | Implementar acción de difusión 3 (cartel del coloquio ambiental sobre huella del carbono) | Posibles recursos económicos | Grupo de trabajo | 2018-12-21 | 100% | [50 empty] | Evidencias dpcumentales o fotográficas | GETD | bar: OCT 3
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | Realizar 2 pláticas a los alumnos al inicio del ciclo escolar |  | EAV / GT | ene / ago 18 | 100% | 100% | Sí | [48 empty] | Lista de asistencia |  | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 3 | plátcas/año | bar: ENE 4; AGO 4; OCT 3
|  | Realizar plática de sensibilización 3 |  | DIP | 2018-10-15 | 100% | [50 empty] | Lista de asistencia |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 |  | personas/año | bar: OCT 2
3 | Aumentar 3% el rendimiento del combustible de la flota vehicular respecto al 2017 | Dar mantenimiento adecuado a los vehículos |  | APO | Dic 2018 | 100% | 81% | Sí | [48 empty] | Documentos del servicio al auto | JRDV | Consumo de combustible | 1225.5 | l/año | bar: JUL 1; DIC 3
|  | Monitorear el uso de combustible |  | JRDV | 2018-12-21 | 100% | [50 empty] | Entrega de correo con información pertinente al responsable ambeintal | JRVD | Consumo de combustible per cápita | 23.1226 | l/año-persona |  | km/l | bar: FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1; DIC 3
|  | Elaborar material relativo al manejo eficiente de vehículos |  | SIP / JRDV |  | 5% | [50 empty] | Material | DIP / JRDV | Kilometros recorridos | 15073.7 | km | 2017 | 11.65 | bar: MAY 4
|  | Programar salidas de mensajería |  | Jefes de área | permanente | 100% | [51 empty] | JRDV | Rendimiento promedio de combustible | 12.3 | km/l | meta 2018 | 11.99 | bar: ENE 2 to MAR 2; MAR 4 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
|  | Procurar el uso de transporte público |  | Jefes de área | permanente | 100% | [51 empty] | JRDV | bar: ENE 2 to MAR 2; MAR 4 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | Contactar al área de servicios generales del IPN para conocer trámite |  | GETD | 2018-02-28 | 100% | 25% | No | bar: FEB 3 to FEB 4
|  | Gestionar la solicitud oficial del servicio de agua tratada al departamento de servicios generales del IPN | Oficio | GETD | 2018-03-31 | 25% | [50 empty] | Acuse del oficio | GETD | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | bar: FEB 4 to MAR 2; MAR 4
|  | Instruir al personal de jardinería sobre el riego con agua tratada y buenas prácticas para el ahorro de agua |  | DIP | 2018-04-07 | 0% | [50 empty] | Lista de asistencia | GETD | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | % | bar: MAR 4
|  | Regar con agua tratada |  | Personal de jardinería | 2018-12-21 | 0% | [50 empty] | Inspección visual, evidencia fotográfica | GETD | bar: ABR 1 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
|  | Monitorear consumo de agua tratada |  | DIP | 2018-12-21 | 0% | [50 empty] | Información entregada | GETD | bar: MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1; DIC 3
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | Hacer estudio de generación de RSU y RME |  | DIP | 2018-04-12 | 100% | 100% | Sí | [48 empty] | Informe del Diagnóstico de P+L | DIP | Residuos generados | 3926.79 | kg/año | bar: ABR 1 to ABR 2
|  | Hacer estudio de generación de RP |  | Comision de Residuos | 2018-08-30 | 100% | bar: AGO 3 to AGO 4
|  | Asistir a los talleres sobre RP de parte de la CPS |  | Comisión de Residuos | 19 abr, 03 y 24 may 2018 | 100% | bar: ABR 3; MAY 1; MAY 3
|  | Subir información en la plataforma de residuos |  | GT | 2018-04-30 | 100% | bar: MAY 1
|  | Buscar alternativas para el reuso, reciclaje, disminución o aprovechamiento de residuos (diagnóstico P+L) | Posiblemente costos económicos | DIP | 2018-08-07 | 100% | [50 empty] | Informe del Diagnóstico de P+L | DIP | % de Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 60.4 | % | rrespecto al RSU generados | bar: MAY 1 to JUL 1; AGO 1
|  | Disponer adecuadamente los RP |  |  | 2018-12-21 | 100% | bar: JUL 1; DIC 3
|  | Implementar medidas |  | DIP | 2018-12-21 | 100% | [50 empty] | Inspección visual | DIP | bar: AGO 2 to DIC 3
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | Evaluar técnica y ambientalmente, la oportunidad de agua pluvial |  | JGO / AFG / CRH / EG | 2017-09-30 | 100% | 53.12% | No | [48 empty] | A través del diagnóstico de P+L del CMPL 2017 | GT | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  | Buscar proveedores para la instalación de un sistema de captación de agua pluvial | Automóbil para visita a proveedores, visita a exposiciones | JGO / AFG / GT / CRH | 2018-02-28 | 100% | [50 empty] | Con una relación de proveedores donde se incluyan sus datos y sus sistemas propuestos | GT | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año | bar: FEB 4
|  | Obtener cotización detallada de un sistema de captación | Algunos proveedores cobran por cotizar | JGO / AFG / GT / CR / EG | 2018-03-31 | 100% | [50 empty] | Cotizaciones | GT | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | % | bar: MAR 4
|  | Presentar propuesta a la Dirección |  | GETD | 2018-04-30 | 100% | [50 empty] | Minuta del SIG y/o de la Revisión por la Dirección | EAV | bar: ABR 1
|  | Buscar recursos económicos para la instalación del sistema | Recursos económicos | AFV | 2018-11-30 | 25% | bar: ABR 2 to JUL 1; AGO 1 to NOV 4
|  | Autorización del recurso |  | IPN - AFV | 2018-12-21 | 0% | [50 empty] | Que se encuentre autorizado el recurso | APO | bar: DIC 3
|  | Instalación del sistema de captación de agua pluvial |  | Proveedor | 2019-11-30 | 0% | [50 empty] | Visual | GT
|  | Operación del sistema de captación de agua pluvial |  | DIP | 2019-12-15 | 0% | [50 empty] | Revisión técnica operando el sistema | JGO / AFG
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | Monitorear consumo de papel |  | PRG | Dic 2018 | 100% | 100% | Sí | [48 empty] | Consumo de papel per cápita |  | Consumo de papel | 284.332 | kg/año |  | 97 paquetes al 30 junio y 124 paquetes de 500 hojas al cierre de agisto de 2018 | bar: FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1; DIC 3
|  | Procurar la edición en pantalla |  | Todos | permanente | 100% | [52 empty] | Consumo de papel per cápita | 5.3648 | kg/año-persona | bar: ENE 2 to MAR 2; MAR 4 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
|  | Entregar PTE electrónicas |  | Todos | permanente | 100% | bar: ENE 2 to MAR 2; MAR 4 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
|  | Imprimir sólo trabajos finales |  | Todos | permanente | 100% | bar: ENE 2 to MAR 2; MAR 4 to JUL 1; AGO 1 to DIC 3
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | Evaluar la oportunidad de instalar paneles fotovoltáicos |  | JBLI | 2018-02-28 | 100% | 45% | Sí | [50 empty] | Consumo de energía eléctrica | 62972 | kWh/año |  | 32208 a jun18 y 42159 al cierre de agosto de 2018 | bar: ENE 2 to FEB 4
|  | Presentar propuesta en tres pasos a la Dirección |  | JBLI | 2018-04-18 | 100% | [52 empty] | Consumo de energía eléctrica per cápita | 1188.1509 | kWh/año-persona | bar: ABR 3
|  | Buscar recursos económicos para la instalación del sistema |  | Dirección | 2018-06-30 | 25% | [52 empty] | Cobertura con energía limpias | 0 | % | bar: MAR 1 to MAR 2; MAR 4 to JUN 4
|  | Instalar sistema | Económicos | Proveedor | 2018-09-30 | 0% | bar: JUL 1; AGO 1 to AGO 4
|  | Monitorear consumo de energía |  | JBLI | 2018-12-21 | 0% | bar: MAR 1; MAY 1; JUL 1; SEP 1; NOV 1; DIC 3
Note on D5: Gisela Tristan: diferentes a computadora, energía eléctrica
Note on C11: Gisela Tristan: Pueden ser la campaña de reforestación del 5 de junio, la campaña de rescate electrónico y falta una
Note on B16: Gisela Tristan: Checar con Raúl, ahora se maneja por rendimiento, aún no salen las disposiciones del 2018
Note on BI33: Gisela Tristan: considerando como superficie de captación tanto la azotea como el estacionamiento, lo cual elevaría mucho la inversión. O 465 m3/año en caso de sólo considerar la azotea
Note on B45: Gisela Tristan: Preguntar a Pedro, aún no establecen los lineamientos

## Indicadores
INDICADORES
Objetivos ambientales |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre |  |  | Comentarios / Observaciones
|  |  | Descripción | Valor | Unidad
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | 100% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 3 | acciones/año | Están agendadas para mayo, agosto y diciembre
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | 100% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 3 | pláticas/año | Plática con los alumnos
|  |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 0 | personas/año
3 | Aumentar 3% el rendimiento del combustible de la flota vehicular respecto al 2017 | 81% | Consumo de combustible | 1225.5 | l/año
|  |  | Consumo de combustible per cápita | 23.1226 | l/año-persona
|  |  | Kilometros recorridos | 15073.7 | km/l
|  |  | Rendimiento promedio de combustible | 12.3 | km/l
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | 25% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | Sin avance
|  |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | %
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | 100% | Residuos generados | 3926.79 | kg/año
|  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 60.4
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | 53.12% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año
|  |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | %
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | 100% | Consumo de papel | 284.332 | kg/año
|  |  | Consumo de papel per cápita | 5.3648 | kg/año-persona
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | 45% | Consumo de energía eléctrica | 62972 | kWh/año | Sin dato
|  |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 1188.1509 | kWh/año-persona
|  |  | Cobertura con energía limpias | 0 | %

## 1T
INDICADORES PRIMER TRIMESTRE
Objetivos ambientales |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre |  |  | Comentarios / Observaciones
|  |  | Descripción | Valor | Unidad
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | 0% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 0 | acciones/año | Están agendadas para mayo, agosto y diciembre
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | 12.5% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año | Plática con los alumnos
|  |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año
3 | Aumentar el 3% el rendimiento del combustioble de la flota vehicular respecto al 2017 | 5% | Consumo de combustible | 512.5 | l/año
|  |  | Consumo de combustible per cápita | 10.6771 | l/año-persona
|  |  | Kilometros recorridos | 6064 | km/l
|  |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.8322 | km/l
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | 0% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | Sin avance
|  |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | %
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | 16.67% | Residuos generados | 1584 | kg/año
|  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 59.368
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | 25% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año
|  |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | %
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | 6.25% | Consumo de papel | 94.013 | kg/año
|  |  | Consumo de papel per cápita | 1.9586 | kg/año-persona
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | 24% | Consumo de energía eléctrica | 0 | kWh/año | Sin dato
|  |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 0 | kWh/año-persona
|  |  | Cobertura con energía limpias | 0 | %

## 2T
INDICADORESSEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | ALGUNOS DATOS ABARCAN A AGOSTO
Objetivos ambientales |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre |  |  | Comentarios / Observaciones
|  |  | Descripción | Valor | Unidad
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | 50% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 1 | acciones/año | Están agendadas para mayo, agosto y diciembre
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | 25% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año | Plática con los alumnos
|  |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año
3 | Aumentar 3% el rendimiento del combustible de la flota vehicular respecto al 2017 | 48.62% | Consumo de combustible | 749.5 | l/año
|  |  | Consumo de combustible per cápita | 14.1415 | l/año-persona
|  |  | Kilometros recorridos | 8777.7 | km/l
|  |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.7114 | km/l
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | 25% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | Sin avance
|  |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | %
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | 67.86% | Residuos generados | 1584 | kg/año
|  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 66.4
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | 40.62% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año
|  |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | %
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | 50% | Consumo de papel | 222.421 | kg/año
|  |  | Consumo de papel per cápita | 4.1966 | kg/año-persona
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | 35% | Consumo de energía eléctrica | 32208 | kWh/año | Sin dato
|  |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 607.6981 | kWh/año-persona
|  |  | Cobertura con energía limpias | 0 | %

## 1T-2T
INDICADORES PRIMER - SEGUNDO TRIMESTRE
Objetivos ambientales |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre |  |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre
|  |  | Descripción | Valor | Unidad |  | Descripción | Valor | Unidad
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | 0% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 0 | acciones/año | 50% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 1 | acciones/año
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | 12.5% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año | 25% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año
|  |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año
3 | Aumentar el 3% el rendimiento del combustioble de la flota vehicular respecto al 2017 | 5% | Consumo de combustible | 512.5 | l/año | 48.62% | Consumo de combustible | 749.5 | l/año
|  |  | Consumo de combustible per cápita | 10.6771 | l/año-persona |  | Consumo de combustible per cápita | 14.1415 | l/año-persona
|  |  | Kilometros recorridos | 6064 | km/l |  | Kilometros recorridos | 8777.7 | km/l
|  |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.8322 | km/l |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.7114 | km/l
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | 0% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | 25% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año
|  |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | % |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | %
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | 16.67% | Residuos generados | 1584 | kg/año | 67.86% | Residuos generados | 1584 | kg/año
|  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 59.368 |  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 66.4
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | 25% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año | 40.62% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año
|  |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | % |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | %
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | 6.25% | Consumo de papel | 94.013 | kg/año | 50% | Consumo de papel | 222.421 | kg/año
|  |  | Consumo de papel per cápita | 1.9586 | kg/año-persona |  | Consumo de papel per cápita | 4.1966 | kg/año-persona
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | 24% | Consumo de energía eléctrica | 0 | kWh/año | 35% | Consumo de energía eléctrica | 32208 | kWh/año
|  |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 0 | kWh/año-persona |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 607.6981 | kWh/año-persona
|  |  | Cobertura con energía limpias | 0 | % |  | Cobertura con energía limpias | 0 | %

## 1T-2T-4T
INDICADORES PRIMER - SEGUNDO TRIMESTRE - CUARTO TRIMESTRE
Objetivos ambientales |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre |  |  | % Avance | Indicadores relacionados Segundo Trimestre |  |  | % Avance | Indicadores relacionados Primer Trimestre
|  |  | Descripción | Valor | Unidad |  | Descripción | Valor | Unidad |  | Descripción | Valor | Unidad
1 | Realizar 3 acciones de difusión o de participación social en materia ambiental, a diciembre de 2018 | 0% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 0 | acciones/año | 50% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 1 | acciones/año | 100% | Número de acciones de difusión o de participación social realizadas en el 2018 | 3 | acciones/año
2 | Realizar 3 pláticas de sensibilización en materia ambiental a la comunidad del CMP+L para diciembre de 2018 | 12.5% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año | 25% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 1 | pláticas/año | 100% | Número de platicas de sensibilización realizadas en el 2018 | 3 | pláticas/año
|  |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 15 | personas/año |  | Número de personal sensibilizado en el 2018 | 0 | personas/año
3 | Aumentar el 3% el rendimiento del combustioble de la flota vehicular respecto al 2017 | 5% | Consumo de combustible | 512.5 | l/año | 48.62% | Consumo de combustible | 749.5 | l/año | 81% | Consumo de combustible | 1225.5 | l/año
|  |  | Consumo de combustible per cápita | 10.6771 | l/año-persona |  | Consumo de combustible per cápita | 14.1415 | l/año-persona |  | Consumo de combustible per cápita | 23.1226 | l/año-persona
|  |  | Kilometros recorridos | 6064 | km/l |  | Kilometros recorridos | 8777.7 | km/l |  | 0 | 15073.7 | km/l
|  |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.8322 | km/l |  | Rendimiento promedio de combustible | 11.7114 | km/l |  | Rendimiento promedio de combustible | 12.3 | km/l
4 | Regar áreas verdes con agua tratada para diciembre de 2018 | 0% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | 25% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año | 25% | Agua tratada en riego | 0 | m3/año
|  |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | % |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | % |  | Cobertura del servicio de agua con agua tratada | 0 | %
5 | Mejorar el programa de manejo adecuado de residuos para diciembre de 2018 | 16.67% | Residuos generados | 1584 | kg/año | 67.86% | Residuos generados | 1584 | kg/año | 100% | Residuos generados | 3926.79 | kg/año
|  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 59.368 |  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 66.4 |  |  | Residuos aprovechados, reusados, reciclados | 60.4
6 | Captar y utilizar agua pluvial para diciembre de 2019 | 25% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año | 40.62% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año | 53% | Cantidad máxima de agua de lluvia que puede captarse | 1476.7 | m3/año
|  |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año |  | Cantidad de agua de lluvia que es captada | 0 | m3/año
|  |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | % |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | % |  | % de cobertura del servicio de agua con agua de lluvia | 0 | %
7 | Reducir 3% el consumo per cápita de papel bond respecto al consumo de 2017, para diciembre de 2018 | 6.25% | Consumo de papel | 94.013 | kg/año | 50% | Consumo de papel | 222.421 | kg/año | 100% | Consumo de papel | 284.332 | kg/año
|  |  | Consumo de papel per cápita | 1.9586 | kg/año-persona |  | Consumo de papel per cápita | 4.1966 | kg/año-persona |  | Consumo de papel per cápita | 5.3648 | kg/año-persona
8 | Mantener constante el consumo de energía eléctrica de 2018 respecto al consumo del 2017 | 24% | Consumo de energía eléctrica | 0 | kWh/año | 35% | Consumo de energía eléctrica | 32208 | kWh/año | 45% | Consumo de energía eléctrica | 62972 | kWh/año
|  |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 0 | kWh/año-persona |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 607.6981 | kWh/año-persona |  | Consumo de energía eléctrica per cápita | 1188.1509 | kWh/año-persona
|  |  | Cobertura con energía limpias | 0 | % |  | Cobertura con energía limpias | 0 | % |  | Cobertura con energía limpias | 0 | %